## Backlog
ID | TITLE | AREA | VALUE | EFFORT | STATUS | CREATED_AT
26 | agent_bus_server — HTTP API dla rendererow (model B) | Arch | wysoka | srednia | done | 2026-03-13
25 | agent_bus_server — lokalny HTTP API dla mrowisko.db | Arch | wysoka | srednia | cancelled | 2026-03-13
24 | Hook blokuje komendy z newline mimo Bash(python:*) w settings | Dev | srednia | mala | planned | 2026-03-13
23 | settings.local.json posprzatany — usunieto 5 jednorazowych hardcoded komend, artefakty __NEW_LINE__, WebFetch(domain:), | Dev |  |  | planned | 2026-03-13
22 | Rewizja reguł Bash w DEVELOPER.md po uporządkowaniu settings.local.json | Dev | srednia | mala | planned | 2026-03-13
21 | settings.local.json — uporzadkowanie uprawnien + agent_bus | Dev | srednia | mala | planned | 2026-03-13
20 | Zasada projektowania DB — przykładowe rekordy przed schematem | Dev | wysoka | mala | planned | 2026-03-13
19 | agent_bus — przebudowa schematu DB (faza 1.5) | Arch | wysoka | srednia | planned | 2026-03-13
18 | Komunikacja w roju — wzorzec dla warstwy myśli | Arch |  |  | planned | 2026-03-13
17 | Model wirtualnej firmy AI — zasady do METHODOLOGY.md | Metodolog |  |  | planned | 2026-03-13
16 | Przycinanie ramy teoretycznej | Metodolog |  |  | planned | 2026-03-13
15 | generate_view — pliki podgladowe .md z mrowisko.db dla czlowieka | Arch |  |  | cancelled | 2026-03-13
14 | Model abstraction layer -- multi-model + fallback | Arch | średnia | średnia | planned | 2026-03-13
13 | Audit trail / trace -- logowanie decyzji agentów | Arch | wysoka | średnia | planned | 2026-03-13
12 | Eval harness -- golden tasks dla widoków BI i bota | Arch | wysoka | średnia | planned | 2026-03-13
11 | Sesja inspekcji schematu CDN | ERP | średnia | mała | planned | 2026-03-13
10 | Research prompts -- plik odpowiedzi + rola Researcher | Arch | średnia | mała-średnia | planned | 2026-03-13
9 | Brak backlogu per-rola — eskalacja do Metodologa | Arch | średnia | mała–średnia | planned | 2026-03-13
8 | arch_check.py — walidator ścieżek w dokumentach | Arch | średnia | mała | planned | 2026-03-13
7 | Sygnatury narzędzi powielone w wielu miejscach | Arch | średnia | mała (opcja 3) / duża (opcja 1) | planned | 2026-03-13
6 | Fallback przy błędzie SQL | Bot | średnia | średnia | planned | 2026-03-13
5 | Routing model — Haiku dla prostych pytań, Sonnet dla złożonych | Bot | średnia | średnia | planned | 2026-03-13
4 | Reload konfiguracji bez restartu | Bot | średnia | mała | planned | 2026-03-13
3 | Kontekst firmowy + prompt caching | Bot | wysoka | mała–średnia | planned | 2026-03-13
2 | NO_SQL zbyt agresywne — częściowe odpowiedzi | Bot | wysoka | mała | planned | 2026-03-13
1 | LOOM — publikacja na GitHub | Dev | średnia | mała | planned | 2026-03-13